## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN GOBIERNO EN LÍNEA 2016
Eje temático | Criterio | Subcriterio | Actividad | Producto / Meta | Responsable | Fecha programada | Seguimiento
TIC SERVICIOS 70% Busca crear los mejores trámites y servicios en línea para responder a las necesidades más apremiantes de los ciudadanos. | Trámites y Servicios en línea | Formularios descargables diligenciables y transaccionales -Buscan facilitar a los usuarios la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requeridos para la realización de los trámites y servicios. | Formularios Actualizados con su respectivo instructivo | Formulario actualizados | Secretarias involucradas | Gobierno: No maneja formularios. -Salud: 15/07/2016 -Planeación: 04/08/2016 | Infraestructura: El servicio se encuentra actualizado en página Gobernación, pendiente para subir a la SUIT -Planeación: Actualizar los logos de los formularios -Salud: formularios actualizados
|  | Certificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios internos y externos puedan gestionar completamente en línea sus certificaciones y constancias. | Para las Secretarias que expiden certificados y / o constancias, implementar por lo menos uno de ellos en linea | Actualizxaciòn de trámites con su respectivos formularios | Secretarias involucradas | -Planeación: 02/09/2016 | Infraestructura: El servicio esta actualizado falta socialización http://www.risaralda.gov.co/Modulos/Certificaciones/index.php/accion-comunal Gobierno: Se implementa la certificación de certificados de las juntas de Acción Comunal | -Gobierno: http://www.risaralda.gov.co/Modulos/Certificaciones/index.php/accion-comunal -Planeación: Se genera acuerdo para adelantar proceso en 2017
|  | Trámites y servicios en línea La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y servicios con base en la caracterización de sus usuarios | Implementar la Captura inicial de informacion por lo menos de 1 tramite de cada secretaría que tenga trámites y servicios en línea | Incremento de tramites y mejor atenciòn al usuarios | Secretarias involucradas | Educación: 30/05/2016 Gobierno: 30/08/2016 Salud: 02/09/2016 Planeación: 04/08/2016 | Educación:Se implementa el tramite de cesantías parciales http://www.risaralda.gov.co/Modulos/CMS/Joomla/Tramites/index.php/consultar-tramites Salud:Se implementa el trámite de tarjetas profesional de salud parcialmente http://www.risaralda.gov.co/site/salud/web/es/registros-profesionales#registros_profesionales. | Con la implementación de la nueva plataforma WEB de la Gobernacón, se dará cumplimiento a este subcriterio.
|  | Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de manera integrada los trámites y servicios agrupados por temáticas, intereses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta manera se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado. | Ventanillas por Enlaces | Poner a disposicion de la Ciudadania El Esquema de Ventanilla Unica de Enlaces | Secretarias involucradas | Gobierno: 30/08/2016 Ingreso información -Salud: 30/08/2016 -Planeación: 04/08/2016 -Desarrollo Social: 26/07/2016 -Deportes y Recreación: 30/08/2016 -Educación: 05/08/2016 | Se encuentra implementada la herramienta en el sitio web, cada secretaria viene aportando información para alimentar la herramienta http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/ventanilla-nica-de-enlaces. Faltan las Secretarías de Salud y Deportes | http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/ventanilla-nica-de-enlaces
| Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) | Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad a través del sitio web, que permita realizar el seguimiento de PQRD | Implementar el sistema de calificacion de PQRD a través de la Web | Calificaciòn atención, por parte de usuario externo | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-05-30 | Se implemento la evaluación de las respuestas a PQRD Ejemplo radicado 578 http://pasaportes-risaralda.netsaia.com/pqrs/formulario_solicitud_documentos.php | http://pasaportes-risaralda.netsaia.com/pqrs/formulario_solicitud_documentos.php
|  | Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento permanente y desarrollando acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario. | Contar con aplicativo movil para recepcion y seguimiento a las PQRD | acceso a PQRD desde un móvil | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30 | Sep 28:Se plantea ajuste al formulario actual para que sea Responsive, y evitar desarrollo adicional | Pendiente de desarrollo
|  | Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los diferentes canales habilitados para tal fin y desarrollar acciones de mejoramiento continuo a partir de la evaluación de la satisfacción del usuario.. | Todos los funcionarios de la entidad deben estar capacitados para Recepcionar y Registrar las PQRD generadas en forma presencial o via telefonica. | Integración PQRD Despacho Gobernador | Todas las Secretarias de Despacho |  | Infraestructura: No lo hemos realizado pendiente de comenzar, Aclarar en comité de GEL, como incluir la informacion por acceso PQR de los atendidos en la Secretaria Despacho Gobernador: 30/09/2016. | Acuerdo con el despacho del Gobernador mediante acta de compromiso No72
| Servicios Centrados en el Usuario | Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y preferencia de trámites y servicios electrónicos por parte de los usuarios internos y externos. | Contar con el plan de participacion ciudadana y calendario de eventos totalmente actualizado (ojo) |  | Oficina de comunicaciones |  | Oficina de comunicaciones | Se cuenta con el plan de participación actualizado
|  | Evaluación de la satisfacción Busca conocer el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la oferta de trámites y servicios electrónicos habilitados por la entidad. | Tramites total y parcialmente en linea con el mecanismo de calificacion por el usuario | indicador de satisfacción por parte del usuarios externo Tramites nuevos implementados en el 2016 | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30 | Sep: Se implementa en plataforma nueva. La cual esta por salir en vivo | Se encuentran implementados algunos tramites permitiendo calificacion por parte del ciudadano, pendiente salir en vivo http://gobrisaralda.nexura.com/loader.php?lServicio=Tramites
|  | Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones permanentes de mejoramiento de los trámites y servicios electrónicos. | Suscribir plan de mejoramiento basado en la calificacion de tramites y servicios | Planes de mejoramiento de las Secretarías, basados en calificacion de tramites y servicios total y parcialmente en linea |  | Gobierno: 30/08/2016 -Salud: 15/07/2016 -Planeación: 04/08/2016 | Implementar el tema de Calificacion | Pendeinte salir en vivo con los tramites automatizados
TIC GOBIERNO ABIERTO 80% Busca construir un Estado más transparente y colaborativo, donde los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones gracias a las TIC. | Participación | Toma de decisiones Busca involucrar a los usuarios, ciudadanos y grupos de interés en los procesos de toma de decisiones de la entidad. | Aprovechando la herramienta existente se debe generar cronograma para implementacion y disposicion de mecanismos de participacion con su respectiva periodicidad | Interacción (Gobernación -ciudadano-academia-empresa privada) | Planeación |  | Se utilizó la herramienta existente en la rendición de cuentas Plan de Desarrollo vigencia 2015 | Compromiso establecido por la Secretaría de Planeación para la implementación de plan de participación. La Secretaría de educacion implementa mecanismos de participacion para plan decenal de educacion 2013-2023 http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/politicas. Des Social implementa "Equidad de género"
| Transparencia | Rendición de la cuenta Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios, ciudadanos y grupos de interés, a través de acciones permanentes de rendición de cuentas, que permita formentar el diálogo con la ciudadanía a través del uso de la información oportuna, veráz y en lenguaje claro, haciendo uso de medios electrónicos. | Definir Cronograma de rendicion de cuentas durante el año, además de los mecanismos para permitir los espacios de opinion de la ciudadania (incluir periodicidad) |  | Despacho y Planeación |  | Despacho y Planeación | Pendiente de definir ccronograma para el año 2017
|  | Datos Abiertos Busca generar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés. | Actualizar datos abiertos existentes e identificar nuevos datos y mejorar el link en la página web institucional |  |  | Infraestructura: 09-2016, Entrego:Estudios y Diseños 2016 -Gobierno: 30/09/2016 -Salud: 30/08/2016 -Planeación: 30/09/2016 -Desarrollo Social: 26/07/2016, entrego:Representantes Consejo Consecutivo Deportes y Recreación: 30/08/2016, entrego:Casas de la Cultura, Bibliotecas ,Ligas Deportivas Educación:01/08/2016 | Infraestructura: datos abiertos se tiene una informacion en la pagina Web de la Gobernación, pendiente de enviarsela actualizada a la Dirección de Sistemas, los precios unitarios de referencia, Relación de estudios y diseños, Inventario Vial, fecha probable mes de septiembre 2016. Ya se envió los datos de Estudis y Diseños. Qeuda pendiente Inventario Vial En la vigencia 2016 se han ingresado nuevos datos 3 nuevos, uno ya en plataforma de la Secretaria de Hacienda, los dos restantes son de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Se creó la búsqueda de datos abiertos en la página web institucional http://www.risaralda.gov.co/site/main/web/es/inventario-datos-abiertos#datos_abiertos. | Se cargan a la plataforma 36conjunto de datos abiertos, para un total de 58 conjuntos de datos. -https://datos.gov.co/browse?q=Gobernaci%C3%B3n+de+Risaralda&page=6
TIC DE GESTIÓN 30% Busca darle un uso estratégico a la tecnología para hacer más eficaz la gestión administrativa. | Uso y Apropiación | Estrategía para el uso y apropiaci+on de TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI. | Estrategias para el acceso uso y aproiación de las TIC en la comunidad para el mejoramiento de la competitividad implementada | Implementar 4 estrategias para el acceso uso y aproiación de las TIC en la comunidad para el mejoramiento de la competitividad implementada | Despacho Secretaría de Planeación | 2016-12-31 | Despacho Secretaría de Planeación -Desarrollo Económico
|  | Gestión del Cambio de TI Busca adaptarse al cambio generado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI. | Contar con programa de sensibilizacion y apropiacion de los proyectos de TI, asi como los indicadores de Gestion y Sensibilizacion |  | Planeación |  | Planeación
Medición de Resultados de uso y Apropación Busca establecer e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI.
| Sistemas de Información | Planeación y Gestión de los Sistemas de Información Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico) | Elaboración del Directorio de Sistemas | Directorio de Sistemas de Informacion | Sistemas | 2016-11-30 | Sistemas | Se actualiza el PETI para el año 2016
|  | Diseño de los Sistemas de Información Busca diseñar sistemas estandarizados, interoperables y usables |  |  | Sistemas |  | Sistemas
|  | Ciclo de Vida de los sistemas de Información Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requerimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. | Se debe contar con los ciclos de vida de los sistemas de informacion Sisap, Humano, Sistemas de información de colegios, asi como tambien los planes de capacitación de cada una de las herramientas |  | Sistemas y secretarias de despacho que tengan Sistemas de Información | 2016-12-15 | Sistemas y secretarias de despacho que tengan Sistemas de Información | Se obtuvo informacion de los ciclos de vida de los sistemas de infromación: Humano, PCT, SAIA
|  | Soporte de los sistemas de Información Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de información. | Establecer planes de contingencia y recuperación para los sistemas de informacion asi como los Acuerdos de nivel de servicio con aplicaciones de terceros | Plan de contingencia de los sistemas de informacion | Sistemas y secretarias de despacho que tengan Sistemas de Información | 2016-12-15 | Sept 28:Se encuentra en desarrollo plan de contingencia Direccion de Informática Se requiere esta informacion por parte de Salud, Educación, Planeación. | Se cuenta con Plan de Contingencia y Recuperación. Montado en la plataforma de Calidad
|  | Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Información Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de información. | Definir Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacion | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-12-30 | Sep: Se encuentra publicado en Calidad
| Estrategia de TI | Entendimiento Estrategico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías. |  |  | Planeacion
|  | Direccionamiento Estrategico de TI Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e institucionales, desde el entendimiento de la misión, metas y objetivos de la entidad con el objetivo de generar valor público. | Definir estrategia de TI del departamento | Estrategia de TI | Planeacion -Desarrollo Social
|  | Implementación de la Estrategia Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de servicios que incluye la definición de la oferta de servicios de TI para usuarios internos y externos. | Definir estrategia de TI del departamento | Estrategia de TI | Planeación -Educación -Desarrollo Social | Desarrollo Económico:Competencias Transversales , Becas TI- 31/12/2016 -Computadores para educar -Zonas WIFI: 31/12/2018 -
|  | Seguimiento y evauación de la Estrategia TI Permite conocer el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI. | Definir estrategia de TI del departamento | Estrategia de TI | Planeacion
| Servicios Tecnológicos | Gestión de la Calidad y seguridad de Servicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad y trazabilidad de los servicios tecnológicos.
|  | Planeación y Gestión de los Servicios Tecnologicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de información. | Generar Plan de actualizacion de sistemas de información | Plan de actualización de sistemas de infromacion basados en ambiente web | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30 |  | Se obtienen actualizaciones continuas por parte de los proveedores que soportan los sistemas de información
| Información | Diseño de los componentes de los Sistema de Información Busca estructurar y caracterizar los componentes de información. | Analizar el componente tecnico de la Gobernacion para la interoperabilidad | Guia para la interoperabilidad | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30
|  | Análisis y Aprovechaiento de componentes de información Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones. | Analizar el componente tecnico de la Gobernacion para la interoperabilidad | Guia para la interoperabilidad | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30
|  | Gestión de la Calidad y de Seguridad de los compoenntes de Información Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requeridos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de información. | Analizar el componente tecnico de la Gobernacion para la interoperabilidad | Guia para la interoperabilidad | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-11-30
| Gobierno TI | Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehacer de la entidad. |  |  | Planeacion
|  | Gestión de la Operación TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los servicios de TI y a los proveedores que los brindan | Definir esquemas de mesas de ayuda para soportar los diferentes sistemas de informacion contratados con terceros | Mesa de Ayuda implementada con proveedores de sistemas de información | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-12-31 |  | Se cuenta con esquema de mesas de ayuda para los sistemas de Información: SAIA, Humano, PCT
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD 30% | Definición del marco de Seguridad y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Información | Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca determinar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información. | Actualización del diagnóstico existente |  | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-08-30 | Se contrato una profesional del área informática para adelantar la actividad | Se cuenta con el diagnostico inicial, plasmado en el plan de seguridad de la información, ubicado en la plataforma de calidad http://saia.risaralda.gov.co/SAIA/saia/index_actualizacion.php
|  | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información Busca generar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. | Actualización del plan de seguridad y privacidad de la información |  | Dirección de Informática y Sistemas | Entrega final 30/11/2016 | Se contrato una profesional del área informática para adelantar la actividad, quién reunió el comité el 23/06/2016 | Se cuenta con Pan de seguridad de la información
| Implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información y de los Sistemas de Inforamación | Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Reuniones de seguiento a los riesgos, su planteamientos y seguimientos |  | Dirección de Informática y Sistemas | 2016-05-30 | Se realizaron las reuniones para trabajar los riesgos y se realizó seguimiento, liderado por la profesional contratada | Se realizaron las reuniones para trabajar los riesgos y se realizó seguimiento, liderado por la profesional contratada
| Monitoreo y Mejora Continua | Evaluación del desempeño Busca hacer las mediciones necesarias para calificar la operación y efectividad de Ios controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la información. | Seguimiento por medio de auditorias de la oficina de Control Interno y encuestas de la Dirección de Informática y Sistemas Elaborar las políticas internas de seguridad de la Dirección de Informática y Sistemas | Plan de mejoramiento, análisis de encuestas y política de operación | Dirección de Informática y Sistemas | Contínuo | Seguimiento al plan de mejoramiento No., Encuesta en ejecución Política en socialización contínua
Note on F22: Leonardo Mosquera: De Arquitectura IT4+ MINTIC: Se debe definir claramente el portafolio de servicios que presta el área de tecnología y divulgarlo en la entidad de tal manera que todos los clientes y usuarios de los servicios los conozcan y también sepan qué servicios no se prestan por TI. Cada servicio debe tener claramente definidas sus características: descripción, horarios, marco regulatorio, responsables, mecanismos de acceso, ANS, entre otros. El portafolio de servicios no es un documento estático sino que hay que actualizarlo según los cambios en la prestación de los mismos.

## Soportes
SECRETARIA | MEMORANDO | FECHA
Infraestructura | 9495 | 2016-07-01
Gobierno | 9489 | 2016-06-30
Salud | 9459 | 2016-06-30
Planeacion | 9334 | 2016-06-29
Agropecuario | 8808 | 2016-06-21
Desarrollo social | 10805 | 2016-07-25
Despacho Gobernador | 10781 | 2016-07-22
Deportes y Recreación | 10774 | 2016-07-22
Educación | 10741 | 2016-07-22
Falta x enviar
Comunicaciones
Secretaria Desarrollo Economico